（QH简易工程文本－2014－0702）   合同编号：

前海合作区二单元05街坊06、07、08地块

建筑设计方案调整服务合同

立项编号：

项目名称：前海合作区二单元05街坊06、07、08地块建筑设计方案调整服务

项目地点：前海桂湾片区二开发单元05街坊

建设单位：深圳市前海开发投资控股有限公司

设计机构：

合同签订日期：

深圳前海建设工程简易勘察设计合同

建设单位：深圳市前海开发投资控股有限公司 （以下简称“甲方”）

勘察设计单位：                               （以下简称“乙方”）

甲方委托乙方承担：前海二单元05街坊06、07、08地块建筑设计方案调整服务工程的建筑方案设计工作，经双方协商，一致同意签订本合同。

## 第一条 本合同依据下列法规和文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》；

1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》；

1.3住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》【住房和城乡建设部令（2013）13号】；

1.4深圳市《关于开展深圳市房屋建筑工程和市政基础设施工程勘察文件专项审查的通知》（深建设计[2012]2号）；

1.5建设部《勘察文件审查要点》（试行）；

1.6国家及地方建设工程勘察设计相关法规和规章；

1.7建设工程批准文件。

## 第二条 工程项目概况

2.1项目地点：前海深港现代服务业合作区桂湾片区，二单元05街坊02-05-06至02-05-08 地块。

2.2项目概况：前海合作区二单元05街坊06、07、08地块项目西临控股大厦I区项目、东临民生互联网大厦项目、北至桂湾五路、南至滨海大道，项目总用地面积为22536.54平米，其中建设用地面积为10834.16平米，道路用地面积为11702.38平米。项目总建筑面积约58293平米，其中地上共一层，为面积4200平米的公交首末站，地下共三层，负一层配有面积8000平米的公共配套设施（新e站通服务中心），负二及负三层为地下公共停车场，停车数约800辆。

2.3建设内容：本次设计范围为新e站通服务中心建筑方案设计及相关的建筑方案调整工作。

2.4建设规模：总占地面积22536.54平方米；新e站通服务中心总建筑面积8000平方米。

## 第三条 甲方提供资料

3.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）等批件（复印件）。

3.2如有经批准的项目可行性研究报告或项目意见书，需提供给乙方。（如有）

3.3提供工程勘察/设计任务书、技术要求和工作范围的地形图。

3.4提供勘察/设计工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

3.6 其他：（乙方提出的必要的资料）

## 第四条 勘察设计工作内容

4.1勘察设计工作具体内容由乙方在工程勘察/设计计划书中提出，并报甲方同意。

4.2设计工作具体范围、深度及服务内容主要包括以下内容：

4.2.1设计范围及设计深度为：

（1）研究新e站通服务中心特征，结合本项目场地条件，提出功能合理的、符合前海管理局气质的地面广场及新e站通服务中心建筑方案；

（2）考虑06、07地块地面层行政广场的布局，提出地面景观设计条件（地上构筑物、下沉庭院等），统筹并配合景观设计；

（3）考虑e站通昭示性及引导标识系统布局；

（4）统筹06、07、08地块整体设计方案，包括结构选型、外部及内部交通流线组织、统筹配合各专项设计等工作；

（5）提交项目投资估算文件；

（6）承办方案设计阶段成果评审会，并自行承担所发生的费用，评审会次数为___次；

（7）完成本项目的方案设计到方案报建通过；

（8）承担初步设计指导、施工图设计指导及施工配合等任务；

（9）与相关政府部门以及公共事业管理部门或企业就本项目审查、审批、审计、备案和专业咨询等工作进行联系和协调，提供其所需的图纸资料，并自行承担所发生的费用；

（10）自行收集、购买与本工程设计有关的第三方资料，并自行承担所发生的费用；

（11）承担在方案设计报建之前一切设计统筹工作；

（12）甲方要求办理的与本工程设计有关的合理的其他一切事务。

4.2.2设计文件必须符合下列要求：

（1）设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及有关工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求。

（2）设计依据的基本资料应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算可靠，并符合系统运行安全的要求。

（3）设计文件的深度应满足相应设计阶段的有关规定要求，并符合《市政公用工程设计文件编制深度规定》、《深圳市规划局实施<房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法>办法》等现行行业管理规范的要求。

（4）设计文件必须保证工程质量和安全的要求，符合安全、适用、经济、美观的综合要求。

（5）设计文件中关于材料、配件和设备选用，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准，但不得指定生产厂、供应商和产品品牌。

（7）乙方应努力提高工程造价的准确性，认真分析可能影响造价的各种因素(如自然条件和施工条件等)，准确选用定额、费用和价格等各项编制依据，使工程造价能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，确保工程造价有效控制。

（8）工程造价文件应由注册造价工程师完成并签字盖章，且报送的估算与投资主管部门评审的估算的误差应控制在±10%内。

（9）根据甲方要求，按施工合同段分别提交各类工程数量明细表和汇总表、参考资料、图纸及概（预）算。

4.3人员保证与变更

4.3.1 乙方应按甲方要求安排资深技术人员参加本工程的勘察、设计，并提供各项工

作项目部组成人员名单（详见附件1）。

4.3.2 若项目部组成成员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，甲方有权以书

面形式提出更换要求，乙方应在甲方提出更换通知的7天内，派出具有同等资历的

人员替换，并征得甲方同意。

4.3.3 乙方的工作进度未达到乙方投标书中承诺的进度计划时，甲方有权要求增加乙方人员，乙方应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中，甲方不予另行支付。

4.4 甲方有权聘请咨询单位或专家对设计进行优化，乙方应按经甲方同意的合理的优化设计要求调整设计，并自行承担相关费用

4.5 对于乙方在勘察、设计过程中发生的人员伤亡，或其他一切损失，由乙方或相关方承担。

4.6 乙方在钻探过程中应对地下管线和构筑物进行相应保护，遇到地下文物时应及时

向甲方和文物保护部门汇报并妥善保护。

## 第五条 工作周期安排及要求

5.1 乙方进度计划的提交时间：乙方收到甲方通知书后 5 天内。

5.2乙方工作成果及提交时间和要求：

| 序号 | 服务及工作内容 | 提交期限及要求 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 提交工作服务书 | 甲方通知发出后5天内，乙方向甲方提交工作服务书（含设计工作总体计划、人员配备情况、服务保障措施）。 | 1份 |  |
|  | 提交方案设计文件，达到方案报建深度，通过专家评审会 | 接到甲方通知后30天内，乙方向甲方提交方案设计阶段的工作成果（含估算）。 | 10份 |  |
|  | 完成方案深化，设计成果通过方案报建审批 | 在方案设计文件通过评审后20天内，提交方案深化成果（含估算）。 | 8份 |  |
|  | 后续服务 | 乙方应从提交正式方案设计文件至工程通过竣工验收及结算审计阶段，提供全过程配合服务。 |  |  |
| 上述各时间段均不包括专家评审或政府部门的评审、审批时间，以及按专家评审或政府部门评审、审批要求修改报告（或方案）的时间。 上述文件的提交以甲方的书面确认为准。 |

## 第六条 工作成果验收及提交文件

6.1工作成果验收合格的标准：通过专家评审及/或政府部门审批。如本项目无需专家评审、政府审批，则以甲方验收合格为准。

6.2乙方应向甲方提交的文件及其份数：

6.2.1方案设计文件（设计构思、投资估算、效果图、总平面图、建筑专业图纸，按甲方要求装订成册）8套；

6.2.2各阶段的所有成果及最终成果（包括书面计算书、全部存档图纸及各类设计成果文件等）光盘2套（不加密、可编辑并不限制使用时间，含*.DWG文件）。

6.2.3按照甲方要求提供重要部位效果图 2套，主要装饰材料样板1套

6.2.4甲方要求的其他资料。

## 第七条  履约评价

7.1双方同意本合同□不约定履约评价 ■约定履约评价[打勾（√）或涂黑（■）选择]。

7.2本合同有效期内，甲方将对乙方进行一次履约评价，履约评价于乙方完成全部咨询服务、提交合格成果文件后进行。履约评价细则见附件2。

7.3履约评价的后果

履约评价不与本合同费用挂钩，但如果本合同履约评价为不合格，甲方有权在今后拒绝乙方参与甲方主办或协办的任何项目。

履约评价分为四种结果，分别为优秀、良好、合格和不合格。

优秀：履约评价分得分率大于等于 90%时，评价等级为优秀；

良好:履约评价分得分率大于等于 80%，小于 90%时，评价等级为良好；

合格：履约评价分得分率大于等于 60%，小于 80%时，评价等级为合格；

不合格：履约评价分得分率小于 60%时，评价等级为不合格。

## 第八条 合同价款及付款方式：

8.1合同价款

8.1.1本工程合同价款为□固定价 ■包干价 □暂定价（打勾“√”或涂黑“■”选择，人民币，大写）           （¥      ）。合同价款包括技术工作费、成果编制费、承办各阶段成果评审会所发生的费用、保险费、管理费、利润、税金和外业验收的相关会务费用等一切与此有关的费用。

8.1.2除本合同另有约定外，甲方不再向乙方支付任何其他费用。

8.2合同价款支付进度如下；

（1）设计人提交工作服务书并获得甲方书面认可后，支付 15% 的合同费用(¥______)；

（2）提交方案设计文件，达到方案报建深度，通过专家评审会或通过甲方验收后，支付至55%的合同费用(¥______)；

（3）完成方案深化，报建文本经政府相关部门正式受理，设计成果通过方案报建审批后,支付至85%的合同费用（¥______）；

（4）竣工验收合格后，报送结算资料，经甲方审核通过后，支付至结算金额的95%；

（5）结算报送深圳市财政投资评审中心评审后，根据审核结果支付余款（结算价不得超过概算批复（若有）的此项费用）。

8.3乙方应于符合支付条件后，向甲方提出付款申请，并提供相应金额的税务发票，甲方收到前述资料并审查无误后14天内支付相关费用。

8.4若因甲方付款审批影响支付进度，乙方予以理解，并同意不因此向甲方索赔。在此之前，乙方应提供专用账户报甲方备案，以便合同费用的及时支付。

8.5若乙方中有境外机构，需要甲方将合同价款支付到境外（含港澳台地区）时，甲方代为乙方向税务机关缴纳与所付款项相关的在中国境内应缴纳的税费，并在收到税务机关开具的完税证明后10日内将扣除缴纳税费后的款项支付给乙方。

## 第九条 双方责任：

9.1甲方责任：

9.1.1按照本合同第三条的约定及时向乙方提供有关资料及文件，并对其真实性、准确性负责。

9.1.2在乙方履行相关合同义务后，按照本合同约定及时支付合同价款。

9.1.3因甲方原因造成勘察/设计工作出现较大调整，以致造成乙方勘察/设计工作出现返工，经办理正式变更手续后，双方应根据乙方增加的工作量签订补充协议明确相关费用支付。

9.1.4按照合同约定，及时将乙方提交的工作成果转送政府部门审批（如需），并将审批结果告知乙方。

9.1.5由于甲方原因造成乙方停、窝工，仅可工期顺延；甲方若要求在合同规定时间内提前提交工作成果时，乙方于乙配合，甲方不再支付加班费。

9.1.6甲方不得要求乙方违反国家有关标准及地方有关法规、规程进行勘察设计工作。

9.2乙方责任：

9.2.1乙方应按国家及深圳市地方现行的强制性技术规范、标准、规程、行政主管部门有关本工程的审批文件及甲方提出的要求进行工程勘察设计，并按合同规定的进度要求现场核查记录与成果，对建设工程专项勘察设计工作负责，承担勘察设计责任。

9.2.2乙方按本合同第四条和第五条规定的内容、进度及份数向甲方提交成果文件。

9.2.3乙方保证工作人员的业务素质，遵守职业道德，确保工作的公正性、科学性和合理性。

9.2.4乙方不得向第三方泄露、转让甲方提交的图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成损失，乙方应向甲方赔偿所造成的损失。

9.2.5勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向甲方提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式手续。

9.2.6乙方应积极配合审计部门对本项目工程的审计工作。

9.2.7在勘察/设计以及施工过程中，乙方应充分尊重和理解甲方提出的意见与要求，如无充分的否定理由应在甲方要求的期限内实施。

9.2.8在勘察/设计各阶段，乙方应根据甲方、专家或者政府部门的审查意见，及时修改、完善勘察/设计，反复修改费用已涵盖在合同价款内，甲方不再另外支付费用。

9.2.9本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其它责任。

第十条  违约责任：

10.1合同生效后，非乙方过错、甲方要求终止或解除合同，乙方尚未开始咨询工作的，甲方不支付任何费用；如已开始咨询工作的，则甲方应根据乙方实际已进行的工作量所计算的勘察设计费用进行补偿。

10.2如甲方未按约定向乙方支付勘察设计费，每逾期  1天，则应向乙方支付应付未付勘察设计费每日  3 ‰的违约金。

10.3如乙方未按约定的期限向甲方提交工作成果，每逾期1天，则应向甲方支付该成果（工作量）所占合同总价部分每日 3 ‰的违约金。延期超过30天时，甲方有权终止合同，乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金。

10.4本合同履行期间，乙方的勘察、设计质量不符合合同约定或勘察、设计成果文件出现遗漏、错误的，乙、丙方应在甲方规定的限期内对勘察、设计成果文件及时进行补充、修改、完善；因此造成勘察、设计成果文件逾期交付的，按本合同条款第8.3.3的约定处理。

10.5如乙方未能在甲方和乙方约定的时间内给予答复、完成变更设计的，按人民币 3000 元/每天承担违约金。如延期 15 天以上时，甲方有权委托其他单位来完成，并按实际发生费用的 1.2 倍数额，从应支付给乙方的设计费中扣除。

如乙方拒不纠正其违约行为，除按上述规定处理外，甲方可终止合同，由此带来的影响和损失，由乙方完全承担。

10.6由于乙方的原因导致累计变更工程造价达到对应施工合同价的 10 %时，则甲方有权要求乙方承担施工合同价款 10 %的违约金。

10.7以上违约金额，甲方从应支付乙方的合同价款内扣取，如不足，则甲方有权向乙方继续追偿。

10.8合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应在   日内向甲方支付合同价款20%的违约金。

## 第十一条 争议解决

本合同在执行过程中，如发生任何争议、纠纷，或因违反、终止本合同而引起的对损失赔偿的任何争议，由双方友好协商解决；协商不成，双方一致同意选择向项目所在地的人民法院提起诉讼。

## 第十二条  其它事项

12.1本合同未尽事宜，由双方友好协商，另行签订补充协议。

12.2本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效，自双方义务履行完毕、结清合同价款之日终止。

12.3本合同内容为方案设计合同，与合同工作内容无关的条款不适用。

12.3本合同一式 陆 份，甲方执 叁  份，乙方执 叁  份。

（以下无正文）

| 甲 方: | (盖 章) | 乙 方: | (盖 章) |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址: |  | 地 址: |  |
| 电 话: |  | 电 话: |  |
| 传 真: |  | 传 真: |  |
| 开 户 银 行: |  | 开 户 银 行: |  |
| 账 号: |  | 账 号: |  |
| 法定代表人 或 其授权的代理人: |  | 法定代表人 或 其授权的代理人: |  |
|  | (签字) |  | (签 字) |
| 日 期: | 年 月 日 | 日 期: | 年 月 日 |

# 附件1

## 乙方的项目负责人及主要参与人员

| 人员安排 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 职称 | 注册证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、勘察人员 |  |
| 2、设计人员 |  |
| 3、其他人员 |  |

# 附件2

| 深圳市前海开发投资控股有限公司 设计顾问类合同供应商履约评价表 |
| --- |
| 评价类型 | □季度评价 第 次 □ 阶段评价 第 次 □ 综合履约评价 | 评价日期 |  |
| 合同名称 |  | 合同编号 |  |
| 项目名称 |  |
| 履约单位 |  |
| 评价方面 | 序号 | 评价内容 | 权重 | 满分 | 得分 | 评价部门 | 备注 |
| 人员配备（20%) | 1 | 项目负责人的业务水平、对项目责任心及组织协调能力 | 10% | 10 |  | 规划设计部 |  |
|  | 2 | 其他项目人员要求，人员素质水平及服务态度 | 10% | 10 |  |  |  |
| 质量控制（60%） | 3 | 是否严格执行规范和技术标准；每存在一处不符合规范和强制性标准的扣1分；图纸和设计文件应表达清晰，不得有歧义或二义性，内容、层次和结构安排合理，否则每项（处）扣1分,扣完为止。 | 10% | 10 |  | 规划设计部、成本部 |  |
|  | 4 | 是否积极落实业主方其他（顾问）任务情况，不积极落实的，发生一次扣2分，扣完为止。 | 10% | 10 |  |  |  |
|  | 5 | 是否有违反国家规范强制性标准的情况出现，是否有各专业设计矛盾的情况出现，出现一次扣5分，扣完为止。 | 15% | 10 |  |  |  |
|  | 6 | 合理化建议是否有针对性、对比性，是否有充分的论证： | 10% | 10 |  |  |  |
| 工作进度（10%） | 7 | 是否按约定时间及时提交各种设计文件与报告，按甲方要求调整时间的配合情况，每超过约定时间一个工作日扣1分，累计扣完为止。 | 10% | 10 |  | 规划设计部 |  |
| 配合情况(10%) | 8 | 是否能够及时配合业主、其他设计单位或其他相关部门的工作，每发生一次不配合或不及时沟通协调的情况口2分，扣完为止。 | 10% | 10 |  | 规划设计部 |  |
| 服务会议（10%） | 9 | 是否积极参加业主组织召开的相关会议，缺席一次扣2分，扣完为止。 | 10% | 10 |  |  |  |
| 保密工作（2%） | 10 | 委托的业务有保密要求时能够严格保密；出现一次全部扣完 | 2% | 10 |  | 规划设计部 |  |
| 诚信情况（3%） | 11 | 有无串通施工、监理等单位弄虚作假的现象，出现一次全部扣完 | 3% | 10 |  |  |  |
| 汇总 | 汇总得分=∑（分项权重*得分*10）/∑参与评分项权重 | 100% |  |
| 评价等级 | （填写 优秀、良好、合格或者不合格） |  |
| 签字 | 评价小组成员： |
| 综合评价 | （请简要说明被评价供应商履约过程中的亮点、存在问题等，可从团队水平、履约质量、配合程度、专业水平等方面进行说明。） |
| 说明 | 1、本表用作设计顾问类或专项设计合同供应商履约评价。 2、未涉及该项评价问题的,在评分栏中填写:"本次不涉及"或“本合同不涉及”，不能填写分数。 3、满分为100；90（含）-100为优；80（含）-90为良；60（含）-80为合格；少于60为不合格。 4、评价部门一栏为建议打分部门，各合同根据具体情况请相关部门打分。 |

注：合同履行期间，如委托人本履约评价表有变更且委托人认为应以变更后的履约评价表为准时，则委托人无需另行征得咨询/勘察/设计人同意，仅需将变更后的履约评价表书面通知咨询/勘察/设计人即可，双方按变更后的履约评价表执行。