深圳市前海合作区前海深港创新产业园

专项债券项目绩效自评结果

（2025年度）

| 项目名称 | 深圳市前海合作区前海深港创新产业园项目 | 投向领域 | 产业园基础设施建设 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目主管部门 | 深圳市前海管理局 | 项目单位 | 深圳市前海深港创新 产业发展有限公司 |
| 项目实施内容 | 项目在T102-0378宗地统筹建设，位于前海前湾片区十单元，西北面靠近临海大道（一丹中心）及国深博物馆等世界级公建地标项目，未来价值极高；西南面临近哈罗国际学校及中高端住宅，居住及配套氛围较为浓厚；东南面为科技创新生态谷，可与本项目研发办公空间形成配套与互动。项目周边配备国际学校，国际医院等综合配套设施，且大多为中高端住宅项目，可打造真正服务两地企业人才工作生活的小镇。 项目用地面积64,504.46㎡，容积率6.2，计容建筑面积337,950㎡，其中研发办公202,320㎡，配套商业19,000㎡，配套宿舍114,680㎡，社区体育活动场地3,000㎡，环卫设施700㎡，其他配套（熟食中心）1,000㎡，中型接入网机房250㎡（以上规划指标最终以出让公告规划条件为准），连廊及架空面积暂定13,050㎡，地下车库面积暂定100,000㎡，总建筑面积暂定460,000㎡。 |  |  |
| 年度 绩效目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |  |
|  | 通过发行专项债券，筹集资金完成深圳市前海合作区前海深港创新产业园项目2025年度建设任务。本年度主要开展一期工程主体结构施工，二期工程基坑工程施工。 | 本年度主要开展一期工程主体结构施工，二期基坑工程施工，一期宿舍一单元主体结构施工至18层，二单元施工至11层，一期研发用房T1塔楼施工至3层；二期已基本完成工程桩及基坑支护桩施工。 |  |
| 自评总分：96分（满分：100分） |  |  |  |